## WBS
作業工程表
[6 empty] | 2020-08-04 | [27 empty] | 9 | [29 empty] | 10
 | time axis 2020-08-04 to 2020-10-06
ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
PHP自作 |  |  | 14 | 2020-08-04 | 2020-08-26 | bar: 2020-08-04 to 2020-08-26
| 基本設計 |  | 4 | 2020-08-04 | 2020-08-10 | 2020-08-04: 2; 2020-08-05: 2; 2020-08-06: 2; 2020-08-07: 2; 2020-08-08: 2; 2020-08-09: 2; 2020-08-10: 2
| 画面作成（HTML,CSS） |  | 3 | 2020-08-06 | 2020-08-11 | 2020-08-06: 2; 2020-08-07: 2; 2020-08-08: 2; 2020-08-09: 2; 2020-08-10: 2; 2020-08-11: 2
| PHP処理作成 |  | 7 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | 2020-08-11: 2; 2020-08-12: 2; 2020-08-13: 2; 2020-08-14: 2; 2020-08-15: 2; 2020-08-16: 2; 2020-08-17: 2; 2020-08-18: 2; 2020-08-19: 2; 2020-08-20: 2
|  | テーブル作成 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11: 3
|  | DB接続、登録処理など | 5 | 2020-08-12 | 2020-08-19 | 2020-08-12: 3; 2020-08-13: 3; 2020-08-14: 3; 2020-08-15: 3; 2020-08-16: 3; 2020-08-17: 3; 2020-08-18: 3; 2020-08-19: 3
|  | PHPその他の処理 | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-20: 3
| 動作確認・修正・予備日 |  | 3 | 2020-08-21 | 2020-08-26 | 2020-08-21: 2; 2020-08-22: 2; 2020-08-23: 2; 2020-08-24: 2; 2020-08-25: 2; 2020-08-26: 2

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2020-08-04 | 2020-08-01 | 7
| 2020-08-02 | 1
| 2020-08-03 | 2
| 2020-08-08 | 7
| 2020-08-10 | 2
| 2020-08-15 | 7
| 2020-08-16 | 1
| 2020-08-17 | 2
| 2020-08-22 | 7
| 2020-08-23 | 1
| 2020-08-24 | 2
| 2020-08-29 | 7
| 2020-08-30 | 1
| 2020-08-31 | 2
| 2020-09-05 | 7
| 2020-09-06 | 1
| 2020-09-07 | 2